**PROYECTO SEGIB Y RIOD**

**”Trabajar en red es afianzar Iberoamérica”**

 **Propuesta de trabajo Nodo CMC**

**Organizaciones participantes:**

FLACT: Jorge Olivares, Jessica Bolaños, Quetzalli Manzano

ACEID: Ernesto Cortés

Cruz Blanca Panameña: Calixta Balmaceda

Casa Abierta: Raydiris Cruz

CURE: Xóchitl Mejía

**Dinamizadora:**

Quetzalli Manzano

**Propuesta de plan de trabajo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad** |  **Descripción de la actividad** |  **Fecha** |
| Reunión inicial del nodo | En esta reunión estuvieron todos los miembros del nodo y se forma el equipo para trabajar en el proyecto. Se propone que Quetzalli sea la dinamizadora. Se decide que CURE sea quien facture a RIOD para el presupuesto de 2,800 E y se explica a todos los participantes en qué consiste el proyecto SEGIB y se trazan líneas generales del proyecto: prevención, tratamiento y RRDD | 20/junio/2024 |
| Envío de propuestas de trabajo | Propuesta para que las organizaciones revisen y propongan retos e indicadores de caracterización de sus respectivos países para luego ser presentados a la comisión de incidencia, de modo que se definan cuáles serán esos retos e indicadores comunes frente a los cuales se hará rastreo de información y poder proseguir al levantamiento de la misma. | Segunda semana de julio |
| Definición de criterios comunes para la recolección de información | Esta tarea le corresponde a toda la comisión de incidencia en la cual se definirán Los criterios comunes para la recolección y análisis de la información (se definira el metodo tanto a nivel cualitativo como los indicadores para ser medidos) | Segunda semana de julio |
|  Recolección de información | De acuerdo a los criterios comunes definidos se le pedirá a los representantes de cada país conseguir la información solicitada. Previamente (revisión documental interna) se analizará la información que pueda ya estar disponible en el observatorio de RIOD. | Julio - Agosto |
| Análisis de la información | Basados en la información recolectada y en los criterios de análisis definidos en la comisión de incidencia se analizará la información para construir una versión previa del informe. | Fin de agosto |
| Sesiones de validación interna de la información recolectada | Se definirá una o varias sesiones de socialización de la información analizada con los integrantes del nodo CMC para complementar y profundizar en el análisis de la información recolectada y validar la información recolectada con actores externos a la RIOD de cada uno de los países del nodo. | Dos primeras semana de septiembre |
| Construcción de documento “borrador” | Con los insumos recolectados en las sesiones de validación interna y externa se complementará el documento final. | Segunda semana de octubre |
| Socialización de documento general a toda la red | En acuerdo con los demás nodos y la oficina técnica se realizará una sesión de socialización de resultados del proyecto a todos los integrantes de la red | Ultima semana de octubre |
| Documento final | Con la información global se debe concretar el documento final | Ultima semana de noviembre |