**Proyecto SEGIB**

**Plan de trabajo Nodo Sur.**

**Cronograma.**

Fase 1. Relevamiento encuestas y datos más recientes en cada país (observatorios). Registro en Excel común y borrador Documento país.

Plazo. 2 de agosto

Fase 2. Relevamiento sobre políticas de prevención, tratamiento y RRDD en cada país. Públicos y sociedad civil. (Registro en Excel común y borrador Documento país)

Plazo. 30 de agosto

Fase 3. Elaboración documento síntesis de la región. Jornada presencial.

Fecha: 10 y 11 de octubre

Fase 4. Ajustes al documento final. Presentación versión final al nodo.

Plazo. 25 de octubre

Fase 5. Consultas con actores externos relevantes. Reunión virtual general o por país (a definir)

Plazo. 12 de noviembre.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Descripción de la actividad | Fecha |
| Recolección de información | Construcción de cuadro anterior por país | Julio-Agosto |
| Análisis de información | Basados en la información recolectada y en los criterios de análisis definidos se consolidará y analizará la información para construir una versión previa del informe. | Agosto - setiembre |
| Jornadas de elaboración interna | Jornada presencial de Nodo Sur para complementar y profundizar en el análisis de la información recolectada | 10-11 de octubre |
| Ajustes de versión final | Ajustar informe de acuerdo a resultados del grupo focal |  Hasta el 25 de octubre |
| Sesión de validación de información con actores externo | Se realizará una sesión de validación de la información recolectada con actores externos a la RIOD de cada uno de los países del nodo. | Antes del 12 de Noviembre |
| Socialización de documento general a toda la red | En acuerdo con los demás nodos y la oficina técnica se realizará una sesión de socialización de resultados del proyecto a todos los integrantes de la red | Coordinar con demás nodos |